## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2019 г. |  | 2020г. | [6 empty] | "______ " _______________2019 г. |  |  | 2020г.
г.Екатеринбург, ул.Кишиневская,33
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
| на | Замена системы ГВС на чердаке
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________612671 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________559,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Трубопровод ГВС
Демонтажные работы
1 | ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм НР (332 руб.): 74% от ФОТ СП (224 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,1 110 / 100 | 483.12 | 405.87 | 8.12 | 1.9 | 531 | 446 | 9 | 2
Монтажные работы
2 | ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 НР (3622 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (2218 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,1 110 / 100 | 3063.84 | 2268.73 | 680.76 | 112.28 | 3370 | 2496 | 749 | 124
3 | ТССЦ-507-3369 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Труба из полипропилена PN 25/40 | м | 110 | 79.22 |  |  |  | 8714
4 | ТССЦ-507-3289 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм | шт. | 20 | 5.03 |  |  |  | 101
5 | ТССЦ-302-1877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кран шаровый латунный , с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 241.38 |  |  |  | 483
6 | ТССЦ-302-1882 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кран шаровый латунный , с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 | 230.5 |  |  |  | 922
7 | ТССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 80 | 6.79 |  |  |  | 543
8 | ТССЦ-507-5025 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40х32 | шт. | 20 | 52.84 |  |  |  | 1057
9 | ТССЦ-507-5037 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х32 | шт. | 20 | 61.95 |  |  |  | 1239
10 | ТССЦ-507-1112 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 4 | 47.6 |  |  |  | 190
11 | ТССЦ-301-5604 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | шт. | 50 | 7.3 |  |  |  | 365
Изоляция трубопроводов ХВС
12 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками 153,37 = 1 167,29 - 1,438 x 57,14 - 11 x 84,56 - 0,033 x 48,10 НР (3856 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (2549 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 10 м трубопровода | 72,6 (30+40+40*2+12*2+212+100+120*2) / 10 | 153.37 | 49.17 | 28.25 |  | 11135 | 3570 | 2051
13 | ТССЦ-104-0467 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 26,4 12*2*1,1 | 12.1 |  |  |  | 319
14 | ТССЦ-104-0472 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | м | 88 40*2*1,1 | 23.02 |  |  |  | 2026
15 | ТССЦ-104-0279 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 343,2 312*1,1 | 33.87 |  |  |  | 11624
16 | ТССЦ-104-0474 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм | м | 264 120*2*1,1 | 40.39 |  |  |  | 10663
17 | ТССЦ-104-0283 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | м | 77 70*1,1 | 51.91 |  |  |  | 3997
Итого по разделу 1 Трубопровод ГВС | [8 empty] | 533437
Раздел 2. Вывоз мусора
18 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.242 | 51.74 |  | 51.74 |  | 13 |  | 13
19 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,242 | 16.37 |  | 16.37 |  | 4 |  | 4
Итого по разделу 2 Вывоз мусора | [8 empty] | 126
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 57296 | 6512 | 2826 | 126
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 59069 | 7725 | 3386 | 151
В том числе, справочно:
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 12) | [8 empty] | 1773 | 1213 | 560 | 25
Накладные расходы | [8 empty] | 7810
Сметная прибыль | [8 empty] | 4991
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1087
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 9859
Материалы | [8 empty] | 42243
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 18664
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 13
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 4
Итого | [8 empty] | 71870
Перевод в текущие цены 71 870 * 7,424 | [8 empty] | 533563
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 47958
Машины и механизмы | [8 empty] | 3386
ФОТ | [8 empty] | 7876
Накладные расходы | [8 empty] | 7810
Сметная прибыль | [8 empty] | 4991
НДС при упрощенной системе налогообложения (47958+(3386-151)+7810*0,1712+4991*0,15+0)*0,2*7,424 | [8 empty] | 79108
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 612671
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)