## план работ 2014
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг).
№пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания | Сроки осуществления работ (услуг) | Сведения об выполнении (оказании) | Причины отклонения от плана | Гарантийный срок (в случае, если гарантия качества предусмотрена федеральным закном, иным нормативным правовым актом Российской федерации или предлагается управляющей организацией)
1 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования
1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей | 5раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.3. | Мытье окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.4. | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.5. | Влажная протирка элементов лестничных клеток (стены, двери, подоконники, перила, радиаторы, плафоны, шкафы электросчетчиков, почтовые ящики) | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.6. | Уборка чердачных, подвальных и других технических помещений. Вывоз мусора | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.7. | Влажная протирка стен кабины лифта | 5 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.8. | Протирка дверей кабины лифта | 5 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
1.9. | Мытье полов кабин лифтов | 5 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка придомовой территории (земельного участка) |  |  |  |  | не предусмотрен
2.1. | Подметание территории (асфальтное покрытие) в дни без осадков (в теплое время года) | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.2. | Уборка мусора с газонов (в теплое время года) | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.3. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.4. | Сезонная уборка территории | 4 раза в год | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.5. | Очистка урн от мусора | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.6. | Уборка травы, листьев, веток | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.7. | Стрижка газонов | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.8. | Сдвижка и подметание наметов снега при отсутствии снегопадов | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.9. | Сдвижка снега при снегопаде с пешеходных зон на газоны | 2 раза в день | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.10. | Посыпка территории песком (или противогололедным составом) при наледи | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
2.11. | Уборка и Вывоз (утилизация) снега снегоуборочной техникой | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
3 | Проведение технических осмотров общего имущества
3.1. | Технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий. Проверка технического состояния строительных конструкций: фундамента, стен, перекрытий, полов, потолков, перегородок, крыш. | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр 30.03.2014г. |  | не предусмотрен
3.2. | Технический осмотр систем вентиляции (дымоудаления) на чердаках. Проверка исправности канализационных вытяжек и наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Составление акта технического состояния оборудования, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр 30.03.2014г. |  | не предусмотрен
3.1. | Технический осмотр систем внутридомового электроснабжения ( вводных устройств, электрощитовой, этажных щитков, освещение МОП,уличное освещение). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замер сопротивления изоляции проводов. Составление акта технического состояния оборудования, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр 30.03.2014г. |  | не предусмотрен
3.3. | Технический осмотр внутридомовой систем водоснабжения и канализации (Водомерных узел, Вводные задвижки, Запорная арматура , Дренажные устройства, Насосы повышающие и окачивающие, Приборы учета. Составление акта технического состояния, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр 30.03.2014г. |  | не предусмотрен
3.4. | Технический осмотр внутридомовой системы отопления . Составление акта технического состояния, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр 30.03.2014г. |  | не предусмотрен
4 | Организация готовности объектов к отопительному сезону | 1 раз в год |  |  |  | не предусмотрен
5 | Содержание общедомовых (коллективных) приборов учета |  |  |  |  | не предусмотрен
5.1. | Проведение поверочных работ | 1 раз в год - датчики давления и температуры, 1 раз в 3 года - расходомеры, 1 раз в 5 лет - тепловычислители и счетчики ХВС и ГВС | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
5.2. | Проведение ремонтных работ | по необходимости | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
5.3. | Снятие и учет показаний с приборов учета | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
5.4. | Сдача отчетов по показаниям в ЭСО | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
6 | Техническое обслуживание лифтового хозяйства |  |  |  |  | не предусмотрен
6.1. | Осмотры лифтов, устранение неисправности лифтов, возникшим по техническим причинам | по необходимости | по договору | выполнятся |  | не предусмотрен
6.2. | Подготовка лифтов к техническому освидетельствованию | 2 раза в год | по графику | выполнятся |  | не предусмотрен
6.3. | Страхование лифтов | 1 раз в год | по договору | выполнятся |  | не предусмотрен
6.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | по договору | выполнятся |  | не предусмотрен
7 | Техническое обслуживание внутр.инж.оборудования и строительных конструкций
7.1. | Конструктивные элементы здания
7.1.1. | Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.2. | Удаление с крыш сосулек и наледи (размером более 50 см над тротуарами и входами в подъезды) | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.3. | Очистка фасадов от несанкционированных предметов | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.4. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.5. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.6. | Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | 2 раза в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.7. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.8. | Ремонт малых архитектурных форм | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.9. | Ремонт и регулировка входных дверей и доводчиков | 1 раз в квартал | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.10. | Смена шпингалетов и ручек на окнах и дверях подъездов | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.10. | Установка (снятие) пружин на входных дверях | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2. | Сети ХВС, ГВС и Водоотведения |  |  |  |  | не предусмотрен
7.2.1. | Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2.2. | Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2.3. | Уплотнение резьбовых соединений | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2.4. | Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации | 2 раза в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2.5. | Проверка параметров горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2.6. | Очистка и опрессовка бойлеров, системы горячего водоснабжения | 1 раз в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.3. | Электрические сети |  |  |  |  | не предусмотрен
7.3.1. | Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках) и перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.3.2. | Мелкий ремонт выключателей и электропроводки в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.3.3. | Электроизмерительные работы и проверка состояния линий электроснабжения, оборудования | 1 раз в 3 года | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4. | система Отопление |  |  |  |  | не предусмотрен
7.4.1. | Удаление воздуха из системы отопления | при запуске отопления | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4.2. | Контроль за параметрами теплоносителя | ежедневно | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4.3. | Проверка исправности запорно - регулирующей арматуры | 2 раза в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4.4. | Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4.5. | Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4.6. | Промывка системы отопления дома | 1 раз в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4.7. | Регулировка и наладка системы отопления дома | 1 раз в год | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
8 | Мелкий ремонт детской площадки, скамеек | 2 раза в год | в зависимости от объма работ |  |  | не предусмотрен
9 | Работы по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, дератизации и дезинсекции.
9.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | по графику | выполнятся |  | не предусмотрен
9.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости | по графику | выполнятся |  | не предусмотрен
9.3. | Проведение дератизации и дезинсекции | 1 раз в год | по графику | выполнятся |  | не предусмотрен
10 | Работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию |  |  |  |  | не предусмотрен
10.1. | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) | круглосуточно | в течении рабочего дня | выполнятся |  | не предусмотрен
10.2. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | в течении действия договора управления | выполнятся |  | не предусмотрен
11 | Управление |  |  |  |  | не предусмотрен
11.1. | Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | постоянно | в течении действия договора управления | выполнятся |  | не предусмотрен
11.2. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | по мере необходимости | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.3. | Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ресурсов | по мере необходимости | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.4. | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | ежедневно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.5. | Подготовка предложений о проведении текущего ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах | 1 раз в год | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.6. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок, информирование собственников помещений об изменении тарифов | постоянно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.7. | Работа с дебиторской задолженностью | ежемесячно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.8. | Расчеты с поставщиками (РСО), подрядчиками | постоянно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.9. | Паспортное обслуживание | постоянно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.10. | Рассмотрение жалоб и заявлений Собственников, Пользователей помещений Объекта по вопросам, связанным с начислением платы за коммунальные и иные услуги, применение соответствующих мер | по мере поступления | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен

## стоимость работ
Работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг) и стоимость таких работ на срок не менее 1 года.
№ пп | Наименование работ (услуг), содержание работ (услуг), конструктивные особенности | Периодичность выполнения работ (услуг) | Результат выполнения работ (услуг) | Степень физического износа общего имущества многоквартирного дома | Техническое состояние общего имущества многоквартирного дома | Стоимость работ на 1 ед.изм./руб.
1 | Проведение технических осмотров общего имущества
1.1. | Технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий. Проверка технического состояния строительных конструкций: фундамента, стен, перекрытий, полов, потолков, перегородок, крыш. | 1 раз в квартал | Произведен осмотр на 30.03.2014г. | 0% | Хорошее | 0,41 руб/кв.м.
1.2. | Технический осмотр систем вентиляции (дымоудаления) на чердаках. Проверка исправности канализационных вытяжек и наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 1 раз в квартал | Произведен осмотр на 30.03.2014г. | 0% | Хорошее | 0,35 руб./п.м.
1.3. | Технический осмотр систем внутридомового электроснабжения ( вводных устройств, электрощитовой, этажных щитков, освещение МОП,уличное освещение). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замер сопротивления изоляции проводов. | 1 раз в квартал | Произведен осмотр на 30.03.2014г. | 0% | Хорошее | 0,35 руб./п.м.
1.4. | Технический осмотр внутридомовой систем водоснабжения и канализации (Водомерных узел, Вводные задвижки, Запорная арматура , Дренажные устройства, Насосы повышающие и окачивающие, Приборы учета. | 1 раз в квартал | Произведен осмотр на 30.03.2014г. | 0% | Хорошее | 0,35 руб./п.м.
1.5. | Технический осмотр внутридомовой системы отопления . | 2 раза в год | Произведен осмотр на 30.03.2014г. | 0% | Хорошее | 0,40 руб./п.м.
2 | Техническое обслуживание внутр.инж.оборудования и строительных конструкций |  |  |  |  | 5,27 руб./кв.м.
2.1. | Конструктивные элементы здания
| Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | 2 раза в год (весной и осенью) | Выполняется | 0% | Хорошее
| Удаление с крыш сосулек и наледи (размером более 50 см над тротуарами и входами в подъезды) | по мере необходимости | Выполняется
| Очистка фасадов от несанкционированных предметов | 1 раз в месяц | Выполняется
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год
| Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | 2 раза в год
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | Выполняется
| Ремонт малых архитектурных форм | по мере необходимости/решение общего собрания
| Ремонт и регулировка входных дверей и доводчиков | 1 раз в квартал | Выполняется
| Смена шпингалетов и ручек на окнах и дверях подъездов | по мере необходимости | Выполняется
| Установка (снятие) пружин на входных дверях | 2 раза в год (весной и осенью) | Выполняется
2.2. | Сети ХВС, ГВС и Водоотведения
| Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | Выполняется
| Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости
| Уплотнение резьбовых соединений | по мере необходимости
| Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации | 2 раза в год | Выполняется
| Проверка параметров горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | Выполняется
| Очистка и опрессовка бойлеров, системы горячего водоснабжения | 1 раз в год
2.3. | Электрические сети
| Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках) и перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости | Выполняется
| Мелкий ремонт выключателей и электропроводки в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости
| Электроизмерительные работы и проверка состояния линий электроснабжения, оборудования | 1 раз в 3 года
2.4. | система Отопление
| Удаление воздуха из системы отопления | при запуске отопления
| Контроль за параметрами теплоносителя | ежедневно | Выполняется
| Проверка исправности запорно - регулирующей арматуры | 2 раза в год
| Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта | по мере необходимости
| Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования | 1 раз в неделю | Выполняется
| Промывка системы отопления дома | 1 раз в год
| Регулировка и наладка системы отопления дома | 1 раз в год
| Организация готовности объектов к отопительному сезону | 1 раз в год
2.5. | Содержание общедомовых (коллективных) приборов учета
| Проведение поверочных работ | 1 раз в год - датчики давления и температуры, 1 раз в 3 года - расходомеры, 1 раз в 5 лет - тепловычислители и счетчики ХВС и ГВС
| Проведение ремонтных работ | по мере необходимости | не требуется
| Снятие и учет показаний с приборов учета | 1 раз в месяц | Выполняется
| Сдача отчетов по показаниям в РСО | 1 раз в месяц | Выполняется
3 | Техническое обслуживание лифтового хозяйства |  |  |  |  | 2,15 руб.кв.м.
| Осмотры лифтов, устранение неисправности лифтов, возникшим по техническим причинам | по необходимости | Выполняется
| Подготовка лифтов к техническому освидетельствованию | 1 раз в год | Произведено
| Страхование лифтов | 1 раз в год | Застрахованы
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | Выполняется
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования |  |  |  |  | 1,59 руб.кв.м.
| Подметание лестничных площадок и маршей | 5раз в неделю | Выполняется
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Выполняется
| Мытье окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | Выполняется
| Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 2 раза в год | Выполняется
| Влажная протирка элементов лестничных клеток (стены, двери, подоконники, перила, радиаторы, плафоны, шкафы электросчетчиков, почтовые ящики) | 1 раз в месяц | Выполняется
| Уборка чердачных, подвальных и других технических помещений. Вывоз мусора | 1 раз в месяц | Выполняется
| Влажная протирка стен кабины лифта | 5 раз в неделю | Выполняется
| Протирка дверей кабины лифта | 5 раз в неделю | Выполняется
| Мытье полов кабин лифтов | 5 раз в неделю | Выполняется
5 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка придомовой территории (земельного участка) |  |  |  |  | 2,39 руб./кв.м
| Подметание территории (асфальтное покрытие) в дни без осадков (в теплое время года) | 7 раз в неделю | Выполняется
| Уборка мусора с газонов (в теплое время года) | 7 раз в неделю | Выполняется
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 7 раз в неделю | Выполняется
| Сезонная уборка территории | 4 раза в год | Выполняется
| Очистка урн от мусора | 7 раз в неделю | Выполняется
| Уборка травы, листьев, веток | по мере необходимости | Выполняется
| Стрижка газонов | по мере необходимости | Выполняется
| Сдвижка и подметание наметов снега при отсутствии снегопадов | 7 раз в неделю | Выполняется
| Сдвижка снега при снегопаде с пешеходных зон на газоны | 2 раза в день | Выполняется
| Посыпка территории песком (или противогололедным составом) при наледи | по мере необходимости | Выполняется
| Уборка и Вывоз (утилизация) снега снегоуборочной техникой | по мере необходимости | Выполняется
6 | Работы по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, дератизации и дезинсекции. |  |  |  |  | 2,64 руб./кв.м.
| Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | Выполняется
| Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости | Выполняется
| Проведение дератизации и дезинсекции | 1 раз в год | Выполняется
7 | Работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию |  |  |  |  | 1,20 руб./кв.м.
| Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) | круглосуточно | Выполняется
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | Выполняется
8 | Обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики | круглосуточно | Выполняется | 0% | Хорошее | 2,37 руб./кв.м.
9 | Управление |  |  |  |  | 4.18 руб./кв.м.
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | постоянно | Выполняется
| Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | по мере необходимости | Выполняется
| Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ресурсов | по мере необходимости | Выполняется
| Осуществление контроля качества коммунальных услуг | ежедневно | Выполняется
| Подготовка предложений о проведении текущего ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах | 1 раз в год | Выполняется
| Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок, информирование собственников помещений об изменении тарифов | постоянно | Выполняется
| Работа с дебиторской задолженностью | ежемесячно | Выполняется
| Расчеты с поставщиками (РСО), подрядчиками | постоянно | Выполняется
| Паспортное обслуживание | постоянно | Выполняется |  |  | 0,60 руб./кв.м.
| Рассмотрение жалоб и заявлений Собственников, Пользователей помещений Объекта по вопросам, связанным с начислением платы за коммунальные и иные услуги, применение соответствующих мер | по мере поступления | Выполняется

## меры по снижению расходов
План мер по снижению расходов на расходов на работы (услуги).
По состоянию на начало 2014г. фактически расходы не требуют необходимых мер по снижению. На данном этапе расходы анализируются.
В 2013г. Осуществлена теплоизоляция трубопровода отопления в МОПах , для снижения тепловых потерь.
А так же установлены дополнительные прижимы на двери переходных лоджий, для теплоэффективности в местах общего пользования.