## план работ 2015 г.
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по улице Кунарская, 12 за 2015 год ,выполненные (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг).
№пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания | Сроки осуществления работ (услуг) | Сведения об выполнении (оказании) | Причины отклонения от плана | Гарантийный срок (в случае, если гарантия качества предусмотрена федеральным закном, иным нормативным правовым актом Российской федерации или предлагается управляющей организацией)
1 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования
1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей | 5раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.3. | Мытье окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.4. | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.5. | Влажная протирка элементов лестничных клеток (стены, двери, подоконники, перила, радиаторы, плафоны, шкафы электросчетчиков, почтовые ящики) | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.6. | Уборка чердачных, подвальных и других технических помещений. Вывоз мусора | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.7. | Влажная протирка стен кабины лифта | 5 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.8. | Протирка дверей кабины лифта | 5 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
1.9. | Мытье полов кабин лифтов | 5 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка придомовой территории (земельного участка) |  |  |  |  | не предусмотрен
2.1. | Подметание территории (асфальтное покрытие) в дни без осадков (в теплое время года) | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.2. | Уборка мусора с газонов (в теплое время года) | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.3. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.4. | Сезонная уборка территории | 4 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.5. | Очистка урн от мусора | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.6. | Уборка травы, листьев, веток | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.7. | Стрижка газонов | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.8. | Сдвижка и подметание наметов снега при отсутствии снегопадов | 7 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.9. | Сдвижка снега при снегопаде с пешеходных зон на газоны | 2 раза в день | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.10. | Посыпка территории песком (или противогололедным составом) при наледи | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
2.11. | Уборка и Вывоз (утилизация) снега снегоуборочной техникой | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
3 | Проведение технических осмотров общего имущества
3.1. | Технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий. Проверка технического состояния строительных конструкций: фундамента, стен, перекрытий, полов, потолков, перегородок, крыш. | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр |  | не предусмотрен
3.2. | Технический осмотр систем вентиляции (дымоудаления) на чердаках. Проверка исправности канализационных вытяжек и наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Составление акта технического состояния оборудования, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр |  | не предусмотрен
3.1. | Технический осмотр систем внутридомового электроснабжения ( вводных устройств, электрощитовой, этажных щитков, освещение МОП,уличное освещение). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замер сопротивления изоляции проводов. Составление акта технического состояния оборудования, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр |  | не предусмотрен
3.3. | Технический осмотр внутридомовой систем водоснабжения и канализации (Водомерных узел, Вводные задвижки, Запорная арматура , Дренажные устройства, Насосы повышающие и окачивающие, Приборы учета. Составление акта технического состояния, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр |  | не предусмотрен
3.4. | Технический осмотр внутридомовой системы отопления . Составление акта технического состояния, перечня неисправностей и сроки их устранения | 1 раз в квартал | в течении 3 х рабочих дней | произведен осмотр |  | не предусмотрен
4 | Организация готовности объектов к отопительному сезону | 1 раз в год |  |  |  | не предусмотрен
5 | Содержание общедомовых (коллективных) приборов учета |  |  |  |  | не предусмотрен
5.1. | Проведение поверочных работ | 1 раз в год - датчики давления и температуры, 1 раз в 3 года - расходомеры, 1 раз в 5 лет - тепловычислители и счетчики ХВС и ГВС | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
5.2. | Проведение ремонтных работ | по необходимости | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
5.3. | Снятие и учет показаний с приборов учета | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
5.4. | Сдача отчетов по показаниям в ЭСО | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
6 | Техническое обслуживание лифтового хозяйства |  |  |  |  | не предусмотрен
6.1. | Осмотры лифтов, устранение неисправности лифтов, возникшим по техническим причинам | по необходимости | по договору | выполняется |  | не предусмотрен
6.2. | Подготовка лифтов к техническому освидетельствованию | 2 раза в год | по графику | выполняется |  | не предусмотрен
6.3. | Страхование лифтов | 1 раз в год | по договору | выполняется |  | не предусмотрен
6.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | по договору | выполняется |  | не предусмотрен
7 | Техническое обслуживание внутр.инж.оборудования и строительных конструкций
7.1. | Конструктивные элементы здания
7.1.1. | Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.1.2. | Удаление с крыш сосулек и наледи (размером более 50 см над тротуарами и входами в подъезды) | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.3. | Очистка фасадов от несанкционированных предметов | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.1.4. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.1.5. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.1.6. | Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.1.7. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.8. | Ремонт малых архитектурных форм | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.9. | Ремонт и регулировка входных дверей и доводчиков | 1 раз в квартал | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.1.10. | Смена шпингалетов и ручек на окнах и дверях подъездов | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.1.10. | Установка (снятие) пружин на входных дверях | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.2. | Сети ХВС, ГВС и Водоотведения |  |  |  |  | не предусмотрен
7.2.1. | Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.2.2. | Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2.3. | Уплотнение резьбовых соединений | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.2.4. | Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.2.5. | Проверка параметров горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.2.6. | Очистка и опрессовка бойлеров, системы горячего водоснабжения | 1 раз в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.3. | Электрические сети |  |  |  |  | не предусмотрен
7.3.1. | Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках) и перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.3.2. | Мелкий ремонт выключателей и электропроводки в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.3.3. | Электроизмерительные работы и проверка состояния линий электроснабжения, оборудования | 1 раз в 3 года | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.4. | система Отопление |  |  |  |  | не предусмотрен
7.4.1. | Удаление воздуха из системы отопления | при запуске отопления | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.4.2. | Контроль за параметрами теплоносителя | ежедневно | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.4.3. | Проверка исправности запорно - регулирующей арматуры | 2 раза в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.4.4. | Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта | по мере необходимости | в течении рабочего дня |  |  | не предусмотрен
7.4.5. | Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.4.6. | Промывка системы отопления дома | 1 раз в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
7.4.7. | Регулировка и наладка системы отопления дома | 1 раз в год | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
8 | Мелкий ремонт детской площадки, скамеек | 2 раза в год | в зависимости от объма работ |  |  | не предусмотрен
9 | Работы по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, дератизации и дезинсекции.
9.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | по графику | выполняется |  | не предусмотрен
9.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости | по графику | выполняется |  | не предусмотрен
9.3. | Проведение дератизации и дезинсекции | 1 раз в год | по графику | выполняется |  | не предусмотрен
10 | Работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию |  |  |  |  | не предусмотрен
10.1. | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) | круглосуточно | в течении рабочего дня | выполняется |  | не предусмотрен
10.2. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | в течении действия договора управления | выполняется |  | не предусмотрен
11 | Управление |  |  |  |  | не предусмотрен
11.1. | Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | постоянно | в течении действия договора управления | выполняется |  | не предусмотрен
11.2. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | по мере необходимости | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.3. | Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ресурсов | по мере необходимости | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.4. | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | ежедневно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.5. | Подготовка предложений о проведении текущего ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах | 1 раз в год | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.6. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок, информирование собственников помещений об изменении тарифов | постоянно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.7. | Работа с дебиторской задолженностью | ежемесячно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.8. | Расчеты с поставщиками (РСО), подрядчиками | постоянно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.9. | Паспортное обслуживание | постоянно | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен
11.10. | Рассмотрение жалоб и заявлений Собственников, Пользователей помещений Объекта по вопросам, связанным с начислением платы за коммунальные и иные услуги, применение соответствующих мер | по мере поступления | в течении действия договора управления |  |  | не предусмотрен

## меры по снижению расходов
План мер по снижению расходов на расходов на работы (услуги).
По состоянию на начало 2015г. фактически расходы не требуют необходимых мер по снижению. На данном этапе расходы анализируются.
Запланированы работы по замене дверей на переходных лоджиях на каждом этаже МКД.